## Página1
SADis Itens de Trabalho Versão1.0
Descrição | Prioridade | Estimativa de tamanho (pontos) | Estado | Responsável | Estimativa de esforço (horas) | Horas trabalhadas | Material de referência
Iniciar projeto | Alta | 10 | Fechado | Wendel Araujo / Lucas Costa
Elaborar o esboço sobre o projeto e produto | Alta | 6 | Fechado | Wendel Araujo / Lucas Costa | 5 | 5
Criar conteúdo inicial para a criação do sistema | Média | 3 | Fechado | Wendel Araujo / Lucas Costa | 4 | 4
Criar a logomarca do sistema | Média | 4 | Fechado | Wendel Araujo | 2 | 1
Elaborar o Plano de Projeto | Média | 2 | Fechado | Wendel Araujo | 8 | 5 | Modelos do OpenUP
Elaborar o Documento de Requisitos | Alta | 7 | Fechado | Wendel Araujo | 9 | 6 | Modelos do OpenUP
Levantar e especificar os casos de uso | Alta | 7 | Fechado | Wendel Araujo | 10 | 5
Definir itens de trabalho para a iteração | Média | 2 | Em andamento | Wendel Araujo / Lucas costa | 12 | 6 | Modelos do OpenUP
Elaborar tabela de riscos | Média | 4 | Fechado | Wendel Araujo / Lucas Costa | 12 | 6 | Modelos do OpenUP
Elaborar plano da iteração | Alta | 4 | Fechado | Wendel Araujo / Lucas Costa | 9 | 5 | Modelos do OpenUP
Priorizar os requisitos | Fechado | 7 | Fechado | Lucas Costa | 10 | 7
Elaborar documento de Apresentação do projeto | Baixa | 6 | Aberto | Wendel Araujo / Lucas Costa | 5
Pesquisar sobre banco de dados MySQL | Média | 8 | Fechado | Lucas Costa | 3 | 2 | Sites e apostilas
Pesquisar sobre github | Alta | 8 | Fechado | Wendel Araujo / Lucas Costa | 8 | 5 | Site da ferramenta
Pesquisar sobre php | Alta | 8 | Fechado | Lucas Costa | 6 | 4 | Sites e apostilas
Iniciar a codificação da primeira iteração | Alta | 8 | Fechado | Lucas Costa | 24 | 16
Nome | Cargo | Funções
Lucas Costa | Desenvolvedor | ·Conexão com Banco de Dados
·Modelagem de dados
Wendel Araujo | Gerente do Projeto | Responsável pelo andamento do projeto
·Design e planejamento de arquitetura do produto
Wendel Araujo / Lucas Costa | Gerente de Requisitos / Analista | ·Responsável pela modelagem de processos
·Gerenciamento de toda documentação
·Recolher requisitos com usuários e cliente
·Gerenciar a comunicação da equipe e stakeholders