## Riscos
<SADis> Lista de Riscos |  |  | Versão1.0
ID do Risco | Data | Descrição | Tipo | Impacto | Probabilidade | Responsável | Estratégia de Mitigação
1 | 2014-05-28 | Equipe com apenas dois membros | Técnica | Atraso no desenvolvimento | Alta | Lucas Costa / Wendel | Dividir as tarefas tendo em mente que os membros poderão realizar tarefas além das quel he foram atribuídas
2 | 2014-05-28 | Os membros não estão exclusivamente alocados ao projeto. | Gestão | Atraso na realização das atividades. | Alta | Wendel Araujo | Manter a comunicação ativa para possíveis realocações ou adiamento de atvidades afetadas.
3 | 2014-05-30 | Problema com computador de algum dos membros | Técnica | Atraso na realização das atividades. | Alta | Wendel Araujo | Manter a documentação em dia para que outro membro realize as atividades
4 | 2014-06-03 | Compreensão parcial ou distorcida dos requisitos esperados pelo usuário | Técnica | Não atender às expectativas do usuário | Médio | Lucas Costa | Extrair o máximo de informação com o usuário e da forma mais clara possível
5 | 2014-06-03 | Os membros nunca ifizeram um levantamento de casos de uso | Técnica | Atividade não ser feita de forma correta | Médio | Wendel Araujo | Estudar o conceito e buscar exemplos
6 | 2014-06-03 | Indisponibilidade do cliente para uma reunião a tempo de levantar os requisitos | Problema de tempo | Não conseguir levantar os requisitos | Médio | Wendel Araujo | Procurar qanto antes o cliente e marcar um encontro presencial
7 | 2014-06-03 | Membro abandonar a equipe | Gestão | Impacto desde o atraso na entrega até comprometer a realização do projeto | Alta | Lucas Costa | Manter a comunicação prezando a amizade e o bem estar entre a equipe
8 | 2014-06-04 | Mudança no escopo do projeto | Gestão | Pode gerar retrabalho e atraso no desenvolvimento | Médio | Wendel Araujo | Manter uma comunicação aberta com os Stakeholders, evitar ambiguidade e evidar mudanças
9 | 2014-06-04 | Perda de documentos do projeto | Gestão | Atraso no desenvolvimento retrabalho e perda de informação importante | Médio | Wendel Araujo | Manter os documentos em diferentes tipos de armazenamento como computador pessoal, nuvem e pendrive.
10 | 2014-06-05 | Pouco tempo | Problema de tempo | Projeto pode não ser entregue no prazo | Alta | Lucas Costa | Procurar soluções de desdobramento da equipe para que o projeto seja entregue no prazo evitando o maximo de atrasos
11 | 2014-06-05 | Falta de experiência da equipe | Técnica | Atraso no desenvolvimento até que seja adquirida experiência suficiente | Médio | Lucas Costa | Como os membros não possuem muita experiência na realização do projeto, buscar maior quantidade de informação possível com o professor, monitor ou outros que já passaram pela disciplina
12 | 2014-06-06 | Falta de experiência com algumas ferramentas essensiais para o desenvolvimento do projeto | Técnica | Atraso no desenvolvimento até que seja adquirida experiência suficiente | Médio | Wendel Araujo | Procurar por meio de tutoriais na internet e foruns aprender mais sobre cada ferramenta
13
14
15
16
17
18
Note on D2: Risk Type = Direct or Indirect Resource Business Technical Schedule
Note on E2: Impact is a numerical value, usually between 1 and 5, that represents the impact to the project if the risk comes true. 5 is a HIGH IMPACT and 1 is LOW IMPACT.
Note on F2: Probability is the percentage chance that a risk will occur.